## Sheet1
Task Name | Start Date | Days to Complete | End Data
Preliminary Understanding | 2018-10-01 | 1900-01-03 | 2018-10-05
Read and research | 2018-10-04 | 1900-03-30 | 2019-01-02
Learn deeper coding | 2018-10-04 | 1900-03-11 | 2018-12-14
Get spectrograms working | 2018-10-11 | 1900-01-04 | 2018-10-16
Project Plan & Presentation | 2018-10-16 | 1900-01-02 | 2018-10-19
Get mixed database | 2018-10-18 | 1900-01-20 | 2018-11-08
Interim report | 2018-11-16 | 1900-01-27 | 2018-12-14
DNN working | 2018-11-08 | 1900-02-10 | 2018-12-20
CNN working | 2018-12-21 | 1900-02-03 | 2019-01-25
RNN working | 2019-01-25 | 1900-01-27 | 2019-02-22
Compare | 2019-02-22 | 1900-01-06 | 2019-03-01
Combine and improve | 2019-02-22 | 1900-01-13 | 2019-03-08
Final Report Writing | 2019-01-25 | 1900-03-24 | 2019-04-19
Final Report Polishing | 2019-04-19 | 1900-01-13 | 2019-05-03
Poster and Presentation | 2019-05-04 | 1900-02-02 | 2019-06-07
2018-10-01
2019-06-07
2019-05-03
2019-03-14
Formulas:
End Data = [Start Date]+[Days to Complete]
Start Date = [End Data]-[Days to Complete]
Start Date = [Start Date, row above]-50